PATVIRTINTA

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos direktoriaus

2016 m. lapkričio 10 d.

Nr.V1-141

GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS

PROJEKTO ,,MAŽIAU ŠIUKŠLIŲ“ 2016-2017 METŲ

VEIKLOS PLANAS

Projekto veiklos lūkesčiai. Mokiniai atliks projekto veiklas, kurių metu įgis darnaus vystymosi gebėjimus ir nuostatas, prisidės prie darnaus visuomenės vystymosi – asmeniškai, bendruomenėje, vietos, net pasaulio mastu.  Aplinkosaugos srityje mokysis mokytis, veikti, būti, gyventi ir dirbti drauge, siekdami švarios aplinkos bei rūšiavimo įpročių.

1. Gamtosauginis komitetas.

Vadovė/s: Kornelija Valuckaitė, 2a kl. gimnazistė, mokytoja E. Kriaučiūnienė.

Nariai: 1 – 4 klasių gimnazistai (9 mok,), budinti darbuotoja Ilona Burbienė, valytoja Vida Totoraitienė, mokytojai: A. Žilinskas, R. Zareckienė, J. Reinardaitė, Z. Markauskienė. Vadovas direktorius A. Girdžiūna.

2. Informavimas. Apie atliekamą ir atliktą aplinkosauginę veiklą gimnazijoje:

- parašyti po 2 straipsnius į gimnazijos ir rajono žiniasklaidą;

- veiklą skelbti projekto,  rajono ir gimnazijos svetainėse:

http://www.ecoschools.global/ll,  www ukmergietis.lt, www smetona.ukmerge.lm.lt, www ukzinios.lt;

- projekto veiklos akimirkas skelbti informaciniame stende, per gimnazijos TV ir radio

tašką;

- projekto veiklos pabaigoje parengtą ataskaitą paskelbti bendruomenei.

3. Integracija ugdymo procese.

Pagal galimybes projekto veiklą, idėjas įgyvendinsime per technologijų, dailės, biologijos ir kitų dalykų  pamokas, neformalaus švietimo veiklą. Pasinaudosime projekto koordinatoriaus rekomenduojama metodine medžiaga.

4. Itraukimas.

Tęsime bendravimą ir bendradarbiavimą su:

- ikimokyklinio ugdymo įstaigomis;

- miesto ir rajono pagrindinėmis mokyklomis;

- Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės filialu (vedėjas J. Čivas);

- savivaldybės architektūros skyriaus kraštovaizdžio klausimais atstovais (vadovė  V. Grabauskienė);

- UAB ,,Ukmergės paslauga“ ir butų ūkiu;

- miesto seniūnija;

- AB ,,Ukmergės vandenys“;

- gimnazijos bendruomene.

5. Tyrimas.

2012 – 2015 metais atlikti tyrimai -  ,,Šiukšlių dėžės mokyklos teritorijoje ir šalia jos“ bei  ,,Atliekos tavo aplinkoje ir jų likimas“, suteikė nemažai informacijos apie gimnazijos bendruomenės narių požiūrį į atliekų tvarkymą, mokymąsi rūšiuoti. Rezultatai parodė, kad dauguma apklaustųjų  atliekas rūšiuoti stengiasi, nebemėto bet kur, net pasigendama daugiau specialių konteinerių. Be to, yra skeptikų, kurie mano, kad rūšiavimas yra mados reikalas, kad šiukšlių vežimo mašinos tas atliekas sumaišo. Manome, kad atliekų tvarkymo/si įpročių reikia mokytis kantriai visai bendruomenei: organizuoti aplinkos tvarkymo talkas, diskutuoti, kalbėti/s ir spręsti rūšiavimo problemas pamokų metu,  per kūrybą, įtraukti šeimos narius. Manome, kad vienas labiausiai įtikinančių projekto įgyvendinimo rodiklių – stebėti  atliekų pokyčius artimiausioje aplinkoje. Pasirinkome tęsti projekto veiklą ir stebėti  atliekų kiekio pokyčius gimnazijos patalpose (popieriaus taupymą) bei gebėjimą  rūšiuoti. Dalyvaudami projekte tirsime ir pateiksime  veiklos ataskaitas kampanijos interneto svetainėje vieną iš pasirinktų veiklos vertinimo rodiklių: pilnų šiukšlių maišų skaičius kilogramais kampanijos pradžioje ir pabaigoje, taip pat  procentinį pokytį.

Projekto pradžioje (rugsėjis) per 1 dieną surinkti 6 maišai atliekų, kuriuose dauguma popierius. Atliekos svėrė 15 kg. Taip pat stebėsime atliekų kiekį per dieną projekto pabaigoje. Palyginsime rezultatus, pateiksime išvadas.

6.Veiksmų planas.

| Veikla | Būdai | Priemonės |  | Ištekliai |  |  | Laikas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 tikslas. Bendrauti ir bendradarbiauti, siekti, kad gimnazistai įgytų būtinas aplinkosaugines kompetencijas reikalingas gimnazijos, rajono bei visuomenės gyvenime. |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinys. Mokymas/is mokytis gebėti savarankiškai kelti ir spręsti problemas, tirti, vertinti aplinkosauginę situaciją. |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektų ,,Gamtosauginių mokyklų programa‘ ir ,,Mažiau šiukšlių“ veiklų planavimas, sklaida | Planavimas, informavimas |  | Gamtosauginio komiteto susirinkimai, informavimas/sklaida Mokinių taryboje, mokytojų ir metodinės tarybos susirinkimuose bei projekto, miesto žiniasklaidos ir gimnazijos svetainėse |  |  | Gamtosauginis komitetas | Visus mokslo metus |
| Pasirinkto rodiklio - šiukšlių maišų kiekio ir svorio pokyčių projekto pradžioje ir pabaigoje stebėsena/tyrimas | Stebėsena/ tyrimas |  | Apskaita ir duomenų forminimas |  |  | Svarstyklės, atliekos ir maišai, apskaitos priemonės | Rugsėjis, gegužė |
| Savišvieta ir informavimas atliekų tvarkymo/si tema | Integruota veikla. Problemų/ dilemų sprendimas, diskusijos |  | Pokalbiai dalykų pamokose |  |  | 1 – 4 klasių gimnazistai | Visus mokslo metus |
| Situacijos ir problemos nagrinėjimas atliekų tvarkymo tema šalyje, Ukmergės rajone, gimnazijoje, svetur. Numatomi lūkesčiai, naujienos | Susitikimai/gimnazistų debatai |  | Susitikimas su buvusiu aplinkos komiteto Seimo nariu A. Dudėnu bei rajono atsakingų įmonių atstovais ,,Norim ir galim – nenorim ir ar negalim“ |  |  | Arbata. Kanceliarinės priemonės | Skiriama Veiksmo dienai (11.07 d.) |
| Situacijos analizavimas gimnazijoje | Apklausa |  | Sudaryti klausimyną ,,Atliekų rūšiavimo įpročiai“, atlikti tyrimą, pristatyti rezultatus, išvadas |  |  | Bendruomenės narių nuomonė. Kanceliarinės priemonės | Rugsėjis - spalis |
| Karjeros ugdymas. Domėjimasis atliekų tvarkymo tema ir perspektyvomis. | Edukacinė išvyka |  | Nuvykti į UAB ,,Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą“ arba Šiaulių perdirbimo įmonę ,,Putokšnis“. |  |  | Finansai kelionei | Gegužė |
| 2 tikslas. Dalyvauti gimnazijos aplinkosauginėje veikloje ir įgyvendinti projekto ,,Mažiau šiukšlų“ veiklos planą, įtraukiant veikti kartu kitas ugdymo įstaigas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinys. Mokymasis veikti ir būti praktinėje aplinkosauginėje veikloje, kurioje ugdytųsi asmens savybės, įgalinančios siekti geresnės gyvenimo kokybės namuose, mokykloje, kitur. |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekto ,,Mažiau šiukšlių“ apskaita ir pokyčių stebėsena - dienos akcija/ praktikumas,, Mokomės būti praktiškais ir taupiais“ | Integracija su matematika, technologijomis, daile, kitais dalykais |  | Surinkti šiukšles iš visų gimnazijoje esančių šiukšlinių, pasverti, atlikti skaičiavimus, surūšiuoti ir iš atliekų sukurti dienos simbolį |  | Kanceliarinės priemonės, darbo priemonės: pirštinės, šiukšlių maišai |  | Kas mėnesį |
| Projekto ,,Mažiau šiukšlių“ veiklos rezultatų įtakos formuojant rūšiavimo bei nešiukšlinimo įgūdžių stebėsena. Kūrybinė veikla | Filmuko ,,Kaip rūšiuoji tu?“ kūrimas ir pristatymas |  | Suburti kūrybinę grupę, parengti scenarijų ir jį įgyvendinti |  | Filmavimo, montavimo ir demonstravimo priemonės,, kanceliarinės priemonės |  | Mokslo metai |
| Reagavimas į esamą situaciją | Apsirūpinimas dėžėmis atliekų rūšiavimui patalpose ir kieme |  | Nupirkti daugiau šiukšlių dėžių. Kieme pastatyti daugiau konteinerių |  | Lėšos šiukšlių dėžėms įsigyti. Prašyti firmą ,,Econovus“ pastatyti kieme trūkstamus konteinerius |  | Mokslo metai |
| Integruotos veiklos tęstinumas tema ,,Atliekos antras gyvenimas“ | Kūrybinė veikla |  | Iš atliekų ir šiukšlių pagaminti drakoną, suteikti vardą. |  | Kanceliarinės priemonės drakono apipavidalinimui |  | Iki kovo mėn. |
| Bendradarbiavimas su ikimokyklinėmis rajono bei miesto pagrindinėmis ugdymo įstaigomis | Ekologinės pamokos |  | Spektaklio ,,Gyvybės medis“ koregavimas ir pristatymas |  | Dovanėlės vaikams |  | Gruodis - kovas |
| Įprasminame aplinkosauginę veiklą gimnazijoje ir Ukmergės mieste | 1 – 3 klasių gimnazistų ekologinė akcija. |  | Ekologinė akcija ,,Vilkmergėlės upelio ir jo pakrančių valymas“ |  | Darbo priemonės: šiukšlių maišai, pirštinės |  | Balandis |
| 3 tikslas. Pristatyti atliktą veiklą, dalintis patirtimi. |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinys. Reflektuoti, pasimokyti iš patirties, motyvuoti kitus bendrai aplinkosauginei veiklai. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasitikrinkime aplinkosaugines žinias, gebėjimus ir nuostatas | Respublikinis aplinkosauginis konkursas |  | III– IV klasių gimnazistams surengti konkursą ,,Išmintingi ir sumanūs aplinkosaugininkai 2016“ |  | Seimo narių, savivaldybės, projekto lėšos apdovanojimams |  | Kovas - balandis |
| Projekto veiklos ataskaitos rengimas, pristatymas bendruomenei, žiniasklaidai | Duomenų forminimas |  | Aptarti veiklą, susisteminti, parengti ataskaitą ir informuoti kitus |  | Svetainės |  | Gegužė |

7. Priežiūra ir įvertinimas. Gamtosauginio komiteto susirinkimuose nuolat aptarti ,,Ką pasiekėm? Ko toliau sieksime?“.

8. Informavimas. Projekto veiklos sklaida gimnazijos, rajono ir projekto informavimo priemonėse.

9. Gamtosaugos kodeksas  - ,,Aplinkosaugos mokomės mokydami kitus“. Emblema (gimnazistė Toma Zarankaitė) atspindi veiklos sritis. Rankų darbas, originali rašysena  simbolizuoja artumą švariai, natūraliai gamtai.

__________________________